## WBS_Gantt
WBS & Gantt — 주통기 취약점 진단 플랫폼 · 중간 4/20 · 기말 6/1
[6 empty] | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
WBS | 작업명 | 상태 | 진행률 | 시작 | 종료 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1. 관리자 페이지 — 가이드라인 관리 (≈64%)
1.1 | PDF 파서 + DB 적재 (vs_guideline_items 149개) | 완료 | 100% | 4/W1 | 4/W3
1.2 | CLI 비교 도구 — 기존 DB vs 신규 PDF (add/mod/del) | 진행중 | 50% | 4/W3 | 4/W4
1.3 | Gemini CLI 스크립트 자동 증감 루프 (생성/삭제/재작성/재호출) | 예정 | 0% | 4/W4 | 5/W2
1.4 | 관리자 웹 연동 (PDF 업로드·diff 표시·승인 UI) | 진행중 | 0.7 | 4/W4 | 5/W2
2. Windows 수집·판정 파이프라인 (≈73.195%)
2.1 | Windows 스크립트 82개 (W-01~64 · PC-01~18) | 완료 | 100% | 4/W1 | 4/W2
2.2 | UAC 관리자 권한 자동 실행 (Start-Process RunAs) | 완료 | 100% | 4/W2 | 4/W3
2.3 | 수집 파싱 · Null Byte 정제 · DB 저장 | 완료 | 100% | 4/W2 | 4/W3
2.4 | 규칙 1차 + LLM 2차 하이브리드 판정 | 완료 | 0.75 | 4/W3 | 4/W4
2.5 | 조치 스크립트 UAC 실행 + Gemini 재작성 + 재수집 검증 | 예정 | 0% | 4/W4 | 5/W2
3. Unix/Linux 수집·판정 파이프라인 (≈67%)
3.1 | Unix 점검 스크립트 U-01~U-67 (67개) | 완료 | 100% | 4/W1 | 4/W2
3.2 | sudo 관리자 권한 실행 + 수집 파싱·저장 | 진행중 | 0.6 | 4/W4 | 5/W1
3.3 | 규칙 1차 + LLM 2차 하이브리드 판정 | 진행중 | 40% | 4/W4 | 5/W1
3.4 | 조치 스크립트 sudo 실행 + Gemini 재작성 루프 | 예정 | 0% | 5/W1 | 5/W2
4. 웹 — API · UI · 디자인 (≈65%)
4.1 | DB 스키마 vs_* 테이블 8개 설계 | 완료 | 100% | 3/W4 | 4/W1
4.2 | Repository CRUD + 인증·권한 (bcrypt·세션) | 완료 | 100% | 4/W1 | 4/W2
4.3 | FastAPI 라우트 8개 + Jinja2 템플릿 15개 (데모) | 완료 | 100% | 4/W2 | 4/W4
4.4 | 병렬 수집 Semaphore · sanitize · Quota 재시도 | 완료 | 100% | 4/W3 | 4/W4
4.5 | UI 개편 (진행률 %·신뢰도 제거·판정 UI·scan_id) | 진행중 | 0.25 | 4/W4 | 5/W1
4.6 | 리포트 PDF/CSV 다운로드 + 이전 진단 비교 화면 | 예정 | 0% | 4/W4 | 5/W2
4.7 | 디자인·스타일 폴리싱 (색상·차트·반응형·a11y) | 예정 | 0% | 5/W1 | 5/W4
5. 통합 테스트 (5월 1~2주)
5.1 | E2E 통합 테스트 — 실제 Windows PC · Linux 서버 | 예정 | 0% | 5/W1 | 5/W2
5.2 | 신규 PDF → 스크립트 자동 생성 루프 검증 | 예정 | 0% | 5/W2 | 5/W2
5.3 | 패치 실행 실패 시 Gemini 재작성 루프 검증 | 예정 | 0% | 5/W2 | 5/W2
5.4 | 예외/엣지 케이스 수집 및 수정 | 예정 | 0% | 5/W2 | 5/W3
6. 최종 완성 & 기말발표 (5월 3~4주 · 발표 6월 1일)
6.1 | LLM 판정 정확도 벤치마크 | 예정 | 0% | 5/W3 | 5/W3
6.2 | 최종 보고서 작성 | 예정 | 0% | 5/W3 | 5/W4
6.3 | 기말 발표 PPT · 데모 시연 준비 · 리허설 | 예정 | 0% | 5/W3 | 5/W4
6.4 | 🎯 기말 발표 (6월 1일) | 예정 | 0% | 6/W1 | 6/W1
범례: | 완료 | 진행중 | 예정 | 테스트 | ◀ 현재: 2026-04-20 (중간발표)